# DataAgentOps 升级项目四周实施计划

## 1. 项目背景

现有 NL2SQL Agent 已具备较完整的核心功能，包括 LangGraph 工作流编排、Schema 与领域知识 RAG、列级剪枝、SQL Guard、多候选投票、语义校验以及执行错误驱动的自动修复，并在 BIRD benchmark 上取得 52.1% EX。

当前项目的主要不足不在 SQL 生成算法本身，而在生产级 Agent 工程能力，包括工具标准化接入、全链路可观测性、异步任务处理、流式响应、自动评测、安全控制和容器化部署。

本次升级目标是将现有 NL2SQL Agent 从单体应用提升为一个可观测、可评测、可扩展、可部署的 Data Agent 平台，并形成适合 AI Agent、Data Agent 和 AI4DB 岗位展示的完整工程项目。

## 2. 项目目标

四周内完成以下五项核心能力：

- 建立统一的 MCP 工具层，对 Schema 检索、SQL 校验、SQL 执行和查询解释等能力进行标准化封装。

- 建立 AgentOps 可观测体系，支持调用链追踪、节点耗时、Token 消耗、错误归因和失败回放。

- 建立基于 Kafka 和 Redis 的异步任务处理链路，支持任务状态管理、失败重试和幂等控制。

- 支持 SSE 流式返回 Agent 执行过程和中间状态。

- 完成 Docker Compose 与 Kubernetes 部署，并形成可演示、可测试、可写入简历的完整工程。

本次升级不以继续提高模型精度为首要目标，而以补齐 Agent 平台工程能力为主。升级后 BIRD EX 不应低于现有 52.1%。

## 3. 目标系统架构

整体链路如下：

Web UI / API Client
        |
        v
FastAPI Gateway
        |
        +------ SSE 流式响应
        |
        v
Kafka Task Queue
        |
        v
LangGraph Agent Worker
        |
        +------ Schema Retrieval
        +------ SQL Generation
        +------ Guard
        +------ Voter
        +------ Semantic Check
        +------ Error Repair
        |
        v
MCP Tool Layer
        |
        +------ Schema Service
        +------ SQL Validator
        +------ SQL Explain
        +------ Read-only Executor
        +------ Domain Knowledge Retriever
        |
        v
PostgreSQL / ChromaDB / Redis

可观测链路独立接入：

FastAPI + LangGraph + MCP Tools
              |
              v
       OpenTelemetry
              |
              v
Tracing / Metrics / Logs

各组件职责如下：

- FastAPI：请求入口、任务提交、任务查询和 SSE 返回。

- Kafka：解耦请求入口与 Agent 执行，承担异步任务队列。

- Redis：保存任务状态、执行进度、临时结果和幂等标识。

- LangGraph：执行 NL2SQL 多阶段状态机。

- MCP：统一注册数据库与知识检索工具。

- PostgreSQL：业务数据库和测试数据库。

- ChromaDB：Schema 与领域知识向量检索。

- OpenTelemetry：采集 trace、metric 和 error 信息。

- Docker/Kubernetes：完成容器化与部署。

## 4. 四周开发安排

## 第 1 周：重构现有项目并建立 AgentOps 基础

### 本周目标

将现有 NL2SQL Agent 重构为模块化工程，并建立自动评测和全链路追踪基础。

### 主要任务

#### 1. 代码结构重构

将项目拆分为以下模块：

data-agent-ops/
├── api/
├── agent/
├── retrieval/
├── tools/
├── guard/
├── evaluation/
├── observability/
├── storage/
├── deployment/
└── tests/

明确各模块边界：

- agent/：LangGraph 状态机与节点定义

- retrieval/：Schema、列和领域知识检索

- tools/：SQL 执行、校验与 Explain

- guard/：SQL 安全与权限约束

- evaluation/：BIRD 自动评测

- observability/：trace、metric 和日志

#### 2. 统一 Agent 状态定义

整理 LangGraph State，至少包含：

- request_id

- user_query

- retrieved_schema

- selected_columns

- generated_sql

- candidate_sqls

- validation_result

- execution_result

- repair_count

- error_type

- token_usage

- node_latency

- final_answer

#### 3. 增加 OpenTelemetry Trace

为以下节点增加 span：

- query understanding

- schema retrieval

- column pruning

- SQL generation

- SQL validation

- candidate voting

- SQL execution

- semantic checking

- error repair

每个 span 记录：

- 输入摘要

- 输出状态

- 执行时间

- 是否成功

- 错误类型

- Token 使用量

- 使用的模型和 prompt 版本

#### 4. 建立自动评测脚本

基于 BIRD 构建统一评测命令，输出：

- EX accuracy

- SQL execution success rate

- first-pass success rate

- repair success rate

- average repair count

- average latency

- P95 latency

- average token consumption

### 本周验收标准

- 原有 Agent 功能能够在重构后正常运行。

- BIRD EX 不低于现有 52.1%。

- 每个核心 LangGraph 节点均可在 trace 中查看。

- 单条测试请求能够完整展示节点执行时间和错误信息。

- 自动评测脚本可一键运行并生成 JSON 或 CSV 报告。

### 本周交付物

- 模块化代码结构

- LangGraph State 定义

- OpenTelemetry 基础接入

- BIRD 自动评测脚本

- 第一版性能基线报告

## 第 2 周：MCP 工具化与安全控制

### 本周目标

将数据库访问和知识检索能力封装为标准化 MCP 工具，并建立安全执行边界。

### 主要任务

#### 1. 实现 MCP Server

至少提供以下工具：

- get_database_schema

- search_relevant_tables

- search_relevant_columns

- retrieve_domain_knowledge

- validate_sql

- explain_sql

- execute_readonly_sql

每个工具需要定义：

- 输入参数

- 输出 Schema

- 超时时间

- 错误类型

- 权限范围

#### 2. 将 LangGraph 节点改造为 MCP 调用

将原来直接访问数据库或检索模块的代码替换为 MCP Client 调用，使 Agent 编排和底层工具解耦。

#### 3. 增加 SQL 安全层

实现以下规则：

- 只允许 SELECT

- 禁止 INSERT、UPDATE、DELETE、DROP、ALTER

- 限制可访问 Schema

- 限制可访问表和列

- 自动增加查询行数限制

- 设置查询超时

- 拦截多语句 SQL

- 对敏感字段进行脱敏

- 对工具调用进行权限校验

#### 4. 完善错误分类

统一错误类型：

- RETRIEVAL_ERROR

- INVALID_SCHEMA

- INVALID_COLUMN

- SQL_SYNTAX_ERROR

- SQL_EXECUTION_ERROR

- PERMISSION_DENIED

- TIMEOUT

- EMPTY_RESULT

- SEMANTIC_MISMATCH

- TOOL_UNAVAILABLE

错误分类结果用于后续自动修复和 AgentOps 统计。

### 本周验收标准

- LangGraph 能够通过 MCP 完成完整 NL2SQL 流程。

- MCP 工具可以独立测试和调用。

- 危险 SQL 能够被稳定拦截。

- 所有 MCP 调用均能进入 OpenTelemetry trace。

- 工具失败能够返回统一错误码，而不是直接抛出不可控异常。

### 本周交付物

- MCP Server 与 Client

- 七个核心 MCP 工具

- SQL 安全规则

- 统一错误类型

- MCP 工具测试集

## 第 3 周：异步任务、Kafka、Redis 与 SSE

### 本周目标

将同步 Agent 请求改造成异步任务执行模式，并支持流式返回中间过程。

### 主要任务

#### 1. 设计任务状态机

任务状态至少包括：

PENDING
RUNNING
RETRIEVING
GENERATING
VALIDATING
EXECUTING
REPAIRING
SUCCEEDED
FAILED
CANCELLED

#### 2. 接入 Kafka

建立以下 Topic：

- agent-task

- agent-retry

- agent-dead-letter

- agent-event

执行流程：

- API 接收请求并生成 task_id

- 请求写入 agent-task

- Agent Worker 消费并执行

- 中间事件写入 agent-event

- 失败任务根据策略进入 retry 或 dead-letter

#### 3. 使用 Redis 管理任务状态

Redis 保存：

- task_id

- 当前状态

- 当前节点

- 执行进度

- 中间 SQL

- 错误信息

- 最终结果

- 创建与更新时间

- 幂等键

#### 4. 增加 SSE 接口

提供以下接口：

POST /tasks
GET  /tasks/{task_id}
GET  /tasks/{task_id}/events
POST /tasks/{task_id}/cancel

SSE 事件可包括：

- task_started

- schema_retrieved

- sql_generated

- sql_validated

- sql_executed

- repair_started

- task_completed

- task_failed

#### 5. 增加可靠性机制

实现：

- 最大重试次数

- 指数退避

- 请求幂等

- 任务超时

- Worker 异常恢复

- Dead-letter queue

- 用户取消任务

- 数据库连接失败降级

### 本周验收标准

- API 提交后能够立即返回 task_id。

- Agent 任务能够由 Kafka Worker 异步执行。

- 浏览器或客户端能够通过 SSE 看到任务中间状态。

- 重复提交相同幂等键不会重复执行。

- Worker 中途退出后，未完成任务能够被重新消费。

- 超时或多次失败任务能够进入 dead-letter queue。

### 本周交付物

- Kafka 异步执行链路

- Redis 任务状态管理

- SSE 流式接口

- 重试、超时、幂等和取消机制

- 异步任务演示视频或 GIF

## 第 4 周：部署、压测、文档与简历包装

### 本周目标

完成容器化部署、系统测试、性能评估和项目材料整理。

### 主要任务

#### 1. Docker Compose 部署

统一编排：

- FastAPI Gateway

- Agent Worker

- MCP Server

- PostgreSQL

- Redis

- Kafka

- ChromaDB

- OpenTelemetry Collector

要求一条命令启动完整系统。

#### 2. Kubernetes 部署

完成：

- Deployment

- Service

- ConfigMap

- Secret

- readiness probe

- liveness probe

- resource request/limit

- Worker 副本扩展

- 基础水平扩缩容

本阶段不要求编写 Kubernetes Operator。

#### 3. 系统压测

设计三类测试：

### 功能测试

- 简单单表查询

- 多表 Join

- 聚合查询

- 含业务知识查询

- 错误 SQL 自动修复

- 越权 SQL 拦截

### 性能测试

采集：

- end-to-end average latency

- P95/P99 latency

- task throughput

- Kafka queue waiting time

- 各 LangGraph 节点耗时

- Token 消耗

- MCP 工具调用耗时

- SQL 执行时间

### 稳定性测试

验证：

- Worker 重启

- MCP Server 暂时不可用

- PostgreSQL 超时

- Kafka 消费失败

- Redis 连接中断

- 重复请求

- 长查询取消

#### 4. 完成项目文档

README 至少包括：

- 项目背景

- 系统架构图

- 核心模块

- 快速启动

- MCP 工具列表

- API 文档

- Agent 工作流图

- Trace 示例

- 评测结果

- 性能测试

- 故障恢复演示

#### 5. 准备求职材料

形成：

- 一页系统架构图

- 一张 LangGraph 流程图

- 一张 OpenTelemetry Trace 截图

- 一张性能指标表

- 一段 2 分钟项目介绍

- 一段 5 分钟深度技术讲解

- 简历项目描述

- 常见面试问题清单

### 本周验收标准

- Docker Compose 可以完整启动系统。

- Kubernetes 环境下可以部署核心服务。

- BIRD EX 不低于现有 52.1%。

- 所有请求均具有 trace_id。

- 异步任务成功率、P95 延迟和失败类型能够被统计。

- 至少完成一次 Worker 故障恢复演示。

- README 能够支持其他开发者独立启动项目。

## 5. 项目最终验收指标

### 功能指标

- 支持完整 NL2SQL 生成、执行和修复流程。

- 支持 MCP 工具化调用。

- 支持异步任务和 SSE 状态返回。

- 支持危险 SQL 拦截。

- 支持自动评测和失败回放。

- 支持 Docker 与 Kubernetes 部署。

### 可观测性指标

- 核心 Agent 节点 trace 覆盖率达到 100%。

- 每次请求可查询节点耗时、Token 消耗和错误类型。

- 支持按任务、节点、错误类型和模型版本检索执行记录。

### 效果指标

- BIRD EX 不低于 52.1%。

- 单独统计首次生成正确率和修复后正确率。

- 给出 SQL 修复成功率和平均修复次数。

- 给出平均延迟和 P95 延迟。

- 给出单请求平均 Token 消耗。

### 工程指标

- 支持一键启动。

- 支持任务幂等、重试、超时和取消。

- Worker 异常后任务可恢复。

- MCP 工具具有统一输入输出和错误协议。

- 所有配置和密钥从代码中分离。

## 6. 四周优先级控制

为了确保四周内完成，应按以下优先级实施。

### P0：必须完成

- 项目模块化重构

- BIRD 自动评测

- OpenTelemetry tracing

- MCP 工具层

- SQL 安全控制

- Kafka 异步任务

- Redis 状态管理

- SSE 流式返回

- Docker Compose

- README 与简历材料

### P1：尽量完成

- Kubernetes 部署

- Dead-letter queue

- 任务取消

- prompt 与模型版本管理

- 失败案例 replay

- Grafana 指标看板

### P2：时间充足再完成

- Go 工具网关

- gRPC/Protobuf 内部通信

- 多租户权限隔离

- 自动弹性扩缩容

- 混合检索和 reranker

- 完整 Agent 成本治理

四周内不建议同时投入大量时间重写模型、替换向量数据库或重新设计 NL2SQL 算法。

## 7. 最终简历表述

DataAgentOps：可观测、可评测的企业级 NL2SQL Agent 平台

方向：AI Agent / Data Agent / AI4DB

项目简介：面向多 Schema 业务数据库构建生产级 NL2SQL Agent 平台，在 LangGraph 状态机、分层 RAG、SQL 多候选投票和执行错误自修复基础上，引入 MCP 工具协议、Kafka 异步任务、全链路可观测性和自动评测体系。

核心工作：

- 使用 LangGraph 编排 Schema 检索、列级剪枝、SQL 生成、Guard 校验、多候选投票、执行验证和错误修复流程。

- 将 Schema 查询、SQL 校验、Explain 和只读执行能力封装为 MCP 工具，实现数据库能力标准化接入。

- 基于 Kafka 和 Redis 构建异步任务链路，支持幂等、超时、失败重试、任务取消和 SSE 流式状态返回。

- 基于 OpenTelemetry 建立节点级 tracing 和评测体系，统计端到端成功率、P95 延迟、Token 消耗、修复成功率和错误分布。

- 设计 AST 级 SQL 白名单、只读权限、敏感字段过滤和查询超时机制，降低危险 SQL 与越权访问风险。

- 完成 Docker Compose 与 Kubernetes 部署，支持 Agent Worker 横向扩展和故障恢复。

技术栈：

Python、LangGraph、LangChain、MCP、Kafka、Redis、PostgreSQL、ChromaDB、FastAPI、OpenTelemetry、Docker、Kubernetes

成果：

- BIRD benchmark EX 52.1%，相比裸 LLM 基线提升 14 个百分点。

- 异步任务成功率、SQL 修复成功率、P95 延迟和单请求成本：根据升级后的实测结果填写。